## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
THS1 | Como tendero deseo agrupar todos los pedidos recibidos para despacharlos | Agrupar pedidos | Planificada | 3
THS2 | Como tendero deseo que la orden del pedido genere factura para ser enviada con el domiciliario | Generar factura | Planificada | 3
THS3 | Como tendero deseo tener control de inventario para ofrecer productos en existencia | Control inventario |  | 4
THS4 | Como tendero deseo tener reportes de clientes y quejas | Reportes |  | 3
THS5 | Como tendero deseo poder administrar ordenes de pedidos | Administrar ordenes | Planificada | 4
CHS6 | Como cliente deseo registrarme en la plataforma para tener una cuenta de usuario | Registro | Hecho | 3 | 1 | normal
CHS7 | Como cliente deseo ingresar a la plataforma web para poder acceder a todos sus servicios | Ingreso | Hecho | 3 | 1 | normal
CHS8 | Como cliente deseo solicitar al tendero productos desde mi dispositivo para facilitar compras | Solicitar productos | En desarrollo | 4
CHS9 | Como cliente deseo conocer la fecha de entrega de mi pedido | Fecha entrega |  | 2
CHS10 | Como cliente deseo seleccionar productos y agregarlos a mi pedido | Seleccionar productos | Planificada | 4 | 2 | normal
CHS11 | Como cliente deseo cancelar productos de mi pedido | Cancelar productos |  | 3 | 2 | normal
CHS12 | Como cliente deseo dar mi ubicacion automaticamente al sistema para facilitar la entrega | Ubicación |  | 3
CHS13 | Como cliente deseo seleccionar el tipo de pago para mis pedidos | Metodo pago |  | 3
CHS14 | Como cliente deseo ver la factura de mi pedido | Factura |  | 4 | 2 | normal

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.